**CRONOGRAMA DOS COORDENADORES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CARGO(S)** | **PERÍODO** | **ATIVIDADES** |
| Coord. de Projetos | 12/09 até 13/10 | Acompanhamento da execução do projeto, orientação na contratação dos fornecedores, verificação de documentos, conferência de orçamentos e contratos |
| 13/10 até 28/10 | Orientação da equipe na execução do projeto, autorização do pagamento para fornecedores, cobrança de imagens e documentos, cadastros na plataforma +Brasil |
| 28/10 até 10/12 | Produção dos relatórios para Prestação de Contas, registro da Prestação de Contas na Plataforma +Brasil, conferencia dos documentos entregues pela equipe |
| Coord. de RHCoord. de LogísticaCoord. de InfraestruturaCoord. de ArbitragemCoord. de Comunicação | 26/09 até 13/10 | Fechamento de contrato com fornecedores, acompanhamento de instalações, planejamento das atividades, seleção e treinamento de voluntários, reuniões de trabalho e alinhamento com a CBR |
| 13/10 até 28/10 | Período do evento. Trabalho no Estádio da Lagoa conforme o planejado, acompanhamento do evento, dos fornecedores e realização de suas atividades |
| 28/10 até 30/10 | Produção de relatórios, entrega de documentos e imagens para o Coordenador do Projeto |

**ESTIMATIVA DE INSCRIÇÕES**

Baseado nas inscrições recebidas em 2021.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ESPORTE** | **CATEGORIAS DE BASE**  | **PRINCIPAL** | **TOTAL** |
| **MASC** | **FEM** | **MASC** | **FEM** |
| Remo Olímpico | 82 | 54 | 93 | 78 | 307 |
| Para Remo | N/A | N/A | 22 | 16 | 38 |
| Canoagem | 150 | 65 | 65 | 35 | 315 |
| Para Canoagem | N/A | N/A | 45 | 25 | 70 |
| **TOTAL** | **232** | **119** | **225** | **154** | **730** |